## Formulación PT CICCI 2021_
Caja de la vivienda Popular
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI
Plan de trabajo - Vigencia 2021
# | Actividad | Funciones asociada del comité | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable
1 | Presentar los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno | 1, 8, 11, 14 | Asesoría de Control Interno | [12 empty] | Kelly Serrano | bar: Feb to Mar; May; Ago
2 | Presentar los resultados de la Evaluación Anual por Dependencias y hacer las recomendaciones para la mejora | 1 | Asesoría de Control Interno | [12 empty] | Andrea Sierra | bar: Feb to Mar; May
3 | Presentar el análisis de los resultados del FURAG | 1, 8, 11 | Oficina Asesora de Planeación | [12 empty] | Catalina Nagy | bar: Mar; May; Jul
4 | Aprobar Plan Anual de Auditoría y Plan de Trabajo del CICCI para la vigencia 2021 | 2 | CICCI | [12 empty] | CICCI | bar: Ene; Mar
5 | Presentar avances de la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021 | 2 | Asesoría de Control Interno | [12 empty] | Joan Gaitán | bar: Ene to Mar; May; Jul to Ago; Oct; Dic
6 | Presentar al comité el cumplimiento del Estatuto de auditoría Interna y el código de ética del auditor | 3 | Asesoría de Control Interno | [12 empty] | Joan Gaitán | bar: Mar; Jul; Dic
7 | Presentar estados contables de la entidad | 4 | Subdirección Financiera | [12 empty] | Lucía Bohorquez | bar: Feb to Mar; Jul
8 | Presentar ejecución presupuestal | 4 | Subdirección Financiera | [12 empty] | Lucía Bohorquez | bar: Feb to Mar; May; Jul to Ago; Oct; Dic
9 | Resolver controversias que surjan del desarrollo del ejercicio de auditoría interna, siempre que haya surtido el conducto regular ante el asesor de Control Interno (cuando aplique) | 5 | CICCI | [12 empty] | CICCI | bar: Mar
10 | Resolver los conflictos de interés que se presenten y que afecten la independencia de la auditoría (cuando aplique) | 6 | CICCI | [12 empty] | CICCI | bar: Mar
11 | Presentar el estado de los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad | 7 | Oficina Asesora de Planeación | [12 empty] | Catalina Nagy | bar: Mar; May; Oct
12 | Presentar Evaluación independiente de estado de los riesgos de la entidad | 7 | Asesoría de Control Interno | [12 empty] | Kelly Serrano | bar: Feb to Mar; Jul; Oct
13 | Presentar los informes de Auditoría, seguimiento y evaluación realizados por la asesoría de Control Interno | 8, 12, 13, 14 | Asesoría de Control Interno | [12 empty] | Joan Gaitán | bar: Feb to Mar; Jul; Oct; Dic
14 | Seguimiento a los compromisos derivados del Comité Institucional de Control Interno | 9, 10, 14 | Asesoría de Control Interno | [12 empty] | Joan Gaitán | bar: Ene to Mar; May; Jul to Ago; Oct; Dic
15 | Seguimiento a los compromisos derivados del Comité Directivo | 9, 10, 14 | Oficina Asesora de Planeación | [12 empty] | Catalina Nagy | bar: Mar; May; Jul; Dic
Las actividades propuestas están basadas en funciones que debe desarrollar el comité de acuerdo con Resolución Interna 4029 de 2020
Proyectado por: Joan Manuel W. Gaitán Ferrer Profesional Universitario Cto - 048-2021
Revisado por: Ivonne Andrea Torres Cruz - Asesora de Control Interno - Secretaria técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Elaborado: Versión 2 Mar2021