## Hoja1
MATRIZ No 2 MATRIZ DE RIESGOS ASIGNACION PROYECTO
OBJETO:“EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FASE 1, TENDIENTES A LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA - SECTOR 1, UBICADO EN LA CARRERA 15 ESTE N° 61 - 50 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”
ID | CLASIFICACION | RIESGO/CAUSA | RESPONSABLE | OBJETIVO IMPACTADO |  |  |  | PROBABILIDAD | PONDERACION | IMPACTO | PONDERACION | NIVEL DE RIESGO | PLAN DE MITIGACION
|  |  |  | Alcance | Tiempo | Costo | Legal
R1 | CONTRATACION | Deficiencia en la elaboración de la propuesta debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia. | CONTRATISTA | 1 | 2 | 1 | 1 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | Estructurar la oferta de conformidad a las condiciones del mercado por región y con capacidad técnica, económica y jurídica.
R2 |  | Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio | CONTRATISTA | 1 | 2 | 1 | 2 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | El contratista cumplirá con la totalidad de los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio al momento de presentar la oferta
R3 | OBRA | Modificación de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la interventoría/supervisión. | CONTRATISTA | 3 | 3 | 4 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | El contratista asumirá todos los costos que esto ocasione, tales como revisiones adicionales, mayores valores o cantidades de las obras que no se encuentran aprobadas previamente
R4 |  | Dificultad en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto del proyecto. | CONTRATISTA | 1 | 2 | 1 | 1 | Bajo | 1 | Menor | 2 | Bajo | La entidad realizara la evaluacion con el fin de prever los mayores recursos para el cumplimiento del objeto contratado.
R5 |  | La no entrega oportuna del alcance de los trabajos a ejecutar. | CONTRATISTA | 4 | 3 | 3 | 2 | Bajo | 1 | Menor | 2 | Bajo | El Contratista debe realizar una visita de diagnostico para determinar el alcance y presupuesto de los trabajos y diligenciar el formato de presupuesto para la propuesta, una vez obtenga el contrato con la Interventoria realizara un primer diagnostico o balance del contrato con las actividades a realizar
R6 | INFORMACION | Mal manejo y pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información. | CONTRATISTA | 1 | 2 | 1 | 1 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | Deberá implementar controles de: inventarios y realizar back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.
R7 | AMBIENTAL | Afectación a la ejecución del contrato debido a ubicación geográfica y condiciones climáticas de la zona o región | CONTRATISTA | 1 | 3 | 3 | 1 | Alto | 4 | Moderado | 3 | Alto | Mantener contacto y comunicación con: la Entidad, las autoridades locales (Defensa Civil, Cruz Roja) , la Oficina de Prevención y Desastres acerca de las condiciones climáticas para tomar de decisiones. Seguimiento en materia climática la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.
R8 | LOCALIZACION | Afectación al desarrollo del cronograma y ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas. Dificultad de accesibilidad. | Contratista | 1 | 3 | 3 | 1 | medio | 2 | moderado | 3 | Medio | Contar con Información proveniente de los profesionales de apoyo en el proceso y realizar mesas de trabajo entre el contratista, Interventoría, ETC y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones
R9 | SEGURIDAD | Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones de orden público (Paros armados, secuestros, enfrentamientos, hostigamientos, atentados, extorsiones, retención de materiales de construcción) | Contratista | 1 | 4 | 4 | 1 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | El contratista deberá informarse sobre anomalías en el orden público que puedan afectar la ejecución del contrato. Establecer acciones para replanificar o cancelar actividades y asegurar la integridad del equipo de trabajo. Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo para realizar ajustes en cronogramas y planes de contingencias
R10 | LEGAL | Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor. | Contratista | 1 | 1 | 2 | 3 | medio | 2 | Moderado | 3 | Medio | El contratista se obliga a mantener indemne al Contratante, en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones en los cuales haya incurrido.
R11 |  | Afectación a la ejecución del contrato y sus derivados debido al abandono del mismo | Contratista | 2 | 4 | 4 | 4 | Bajo | 1 | Mayor | 4 | Medio | El contratista presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales aseguraran el cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones
R12 | NORMATIVO | Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes. | Contratista | 1 | 3 | 3 | 1 | Alto | 3 | Moderado | 3 | Medio | Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
R13 | Mano de Obra, Materiales y Equipos | Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo | Contratista | 1 | 2 | 2 | 1 | Alto | 3 | Menor | 2 | Bajo | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el personal de la plantilla minima contractual.
R14 |  | Deficiencia en la ejecución del contrato debido a daños o fallas en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato. | Contratista | 1 | 2 | 1 | 1 | Bajo | 1 | Menor | 2 | Bajo | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual.
R15 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y no disponibilidad de servicios públicos como agua y energía. | Contratista | 3 | 3 | 3 | 1 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual. La mayoría de los proyectos de vivienda VIP no cuentan con servicios públicos, por lo que el contratista deberá prever esta condición y garantizar fluido eléctrico y suministro de agua para las actividades que requiera, para la ejecución eficiente del Contrato.
R16 | LABORALES | Vulneración a los derechos humanos del personal del contratista debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación. | Contratista | 1 | 1 | 1 | 2 | medio | 2 | menor | 2 | Bajo | Deberá cumplir con la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales
R17 | FINANCIEROS | Falta de recursos para la ejecución del contrato | Contratista | 3 | 4 | 4 | 3 | Bajo | 2 | Mayor | 4 | Alto | Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato.
R18 |  | Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista | Contratista | 2 | 4 | 4 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato.
R19 | GARANTIAS | Deficiencia en atencion de actividades post venta o post construccion solicitadas por parte de La DUT | Contratista | 3 | 4 | 3 | 3 | Alto | 3 | Mayor | 4 | Alto | el Contratista deberá atender todos los requerimientos que le hagan el Equipo DUT, tras la entrega de los apartamentos a los beneficiarios del programa de Reasentamientos de Hogares respecto a garantias, observaciones a la calidad o estabilidad de los trabajos ejecutados dentro del alcance del Contrato de Obra. Una vez recibida la notificación el Contratista tendrá 8 días hábiles para iniciar la atención de la posventa. Una vez atendida deberá entregarse mediante acta a la Entidad para que obre como soporte de la atenciaon..