## Matriz de Riesgos Contratacion
MATRIZ DE RIESGOS CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 DE 2023
“CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INTERVENCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRUCTURAS, LADERA Y PARQUES, UBICADOS EN EL SECTOR ORIENTAL DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA”.
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[16 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Especifico | Interno | Planeación y selección | Precontractual | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en los pliegos de condiciones definitivos | No se presentan oferentes y se debe declarar desierta la convocatoria. Esto ocasiona atraso en el desarrollo del proyecto y por consiguiente incumplimiento de las metas del PDD | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | CVP 100% | *Citación a Pre-audiencia del proyecto de pliego. *Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | CVP | Aviso de convocatoria | La fecha prevista en el cronograma para resolver observaciones | Con el seguimiento permanente al cronograma | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2 | Especifico | Externo | Selección | Precontractual | Cuando alguna propuesta no presente los documentos requeridos o que haya inconsistencia o inexactitud en la información presentada, respecto a los documentos con los cuales acredita los factores habilitantes o de ponderación, sin que medie justificación razonablemente aceptable. | Se rechaza la propuesta presentada. Se presentan menos oferentes para una verdadera selección amplia y objetiva | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | PROPONENTE 100% | *Revisar la información o documentación digital o física presentada por los proponente durante el proceso de selección *Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. * Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse inconsistencias o alteración de la información o documentos entregada por los proponentes. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | CVP | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | Hasta la Adjudicación del proceso de selección | *Con el seguimiento permanente al cronograma * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que no se firme o que no se legalice el contrato por parte del proponente a quien se le adjudica el contrato. | Realizar un nuevo proceso de contratación en el menor tiempo posible. Atraso en el desarrollo del proyecto. Tramite juridico por parte de la CVP para hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | MAYOR | 5 | Riesgo Medio | ADJUDICATARIO 100% | *Citación a Pre-audiencia del proyecto de pliego *Efectuar observaciones, solicitudes de aclaración y asi mismo aclaraciones por parte de la CVP, de forma oportuna para evitar desacuerdos. *Remitir a entes de control o de investigación penal para lo de su competencia, de evidenciarse incumplimientos por los proponentes. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | CVP | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | Hasta la firma del contrato | *Con el seguimiento permanente al cronograma * Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas y la respuesta a observaciones y dudas presentadas por los oferentes. *Con el seguimiento a la documentación y cronograma del adjudicado previo a la firma del contrato. | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
4 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la presentación de garantías exigidas y/o en los documentos solicitados para el perfeccionamiento del contrato | Atraso en el inicio de la ejecución del contrato. Atraso en el cronograma del desarrollo del proyecto | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | MODERADO | 6 | Riesgo Medio | ADJUDICADO 100% | Seguimiento del supervisor a las fechas y requisitos precontractuales y requerimientos a los adjudicados. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | No | CVP /INTERVENTORIA | Desde la fecha de ajudicación | Hasta la firma del contrato | *Con el seguimiento permanente al cronograma * Con la verificación de la información y documentos aportados, requeridos para la firma del contrato. | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas de carácter Distrital o Nacional relacionadas con el concepto de la consulltoria. | Modificacion del alcance de la consultoria. Esto ocasiona sobrecostos y afectacion en el cronograma. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | CVP 100% | Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | CVP/ INTERVENTORIA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Social | Demoras ocasionadas por solicitudes de cambios y/o modificaciones en los diseños, por parte de la comunidades, usuarios o vecinos, invocando derechos de petición u otras herramientas legales. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | CONSULTOR 100% | *Suscribir actas de vecindad *Realizar reuniones y socializaciones con la comunidad, explicar los alcances y objetivos del proyecto y recoger sus dudas y comentarios para evaluacion y posibles soluciones. *Conceptuar sobre alternativas incluida en el presupuesto | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones climáticas, ambientales anormales que generen imposibilidad de acceso al sitio de la obra y/o dificultad en la ejecucion de las actividades de la consultoria. | Atraso en la ejecucion de la consultoria. Afectacion en el cronograma del desarrollo del proyecto. Posibles sobrecostos de la consultoria y/o de la interventoria | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | CONSULTOR 50% - CVP 50% | *Pedir al contratista la elaboracion y ejecución de un plan de contingencia para poner al día las actividades. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | Informes de interventoría, verificación en campo de condiciones evidenciadas, seguimiento al cronograma de ejecución. | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Problemas presentados por inestabilidad y/o fallas geologicas en el terreno | Atrasos en el desarrollo del contrato. Peligro e inseguridad de los trabajadores y de los equipos de trabajo. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | CONSULTOR 50% - CVP 50% | *Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Emitir concepto de las alternativas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | CVP /CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas. | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Financiero | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con los trabajadores para el desarrollo del contrato. | Posibles paros en las actividades de la consultoria y atrasos en el desarrollo del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | Seguimiento de la firma interventora a través del seguimiento del contrato y requerimientos del interventor al contratista para el cumplimiento de obligaciones con terceros. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | Informes de interventoría | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Financiero | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con terceros para el desarrollo del contrato. | Demandas al consultor y situaciones juridicas a la CVP | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | Seguimiento de la firma interventora a través del seguimiento del contrato y requerimientos del interventor al contratista para el cumplimiento de obligaciones con terceros. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | Informes de interventoría | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Socio-político | Interrupción y/o demoras de las actividades del proyecto por situaciones de orden publico, por huelgas o paros de trabajo o inconvenientes de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONSULTOR 50% - CVP 50% | *Verificar procedencia de suspensiones del contrato y de terminación anormal del mismo. *Solicitud de plan de contingencia al contratista para replantear el cronograma. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA, CVP E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | mensual
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Demoras ocasionadas en la consultoria por no socializar de manera previa a la comunidad y por oposicion de la comunidad. | Atrasos en la iniciacion y en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | CVP 20% - CONSULTOR 40% INTERVENTOR40% | * Realizar la socialización con la comunidad durante las etapas contractuales previstas *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. *Realizar comités sociales de seguimiento *Realizar reuniones extraordinarias con la comunidad *Implementar alternativas para que la comunidad apruebe el desarrollo del proyecto *Buscar acercamiento con las autoridades y lideres locales para la adecuada socialización del proyecto | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | mensual
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnologico | Perdida o daño de la información física o digital | Atrasos en el desarrollo del contrato | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | CONSULTOR 100% | *Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría | Permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Suspensión o paralisis de la ejecución del contrato a causa de medidas de aislamiento preventivo obligatorio causados por Pandemia | Atrasos en el desarrollo del contrato, reprogramación de cronograma | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | MODERADO | 6 | Riesgo Medio | CONSULTOR 100% | *Implementar mecanismos o metodologias de trabajo en casa de actividades que lo permitan * Establecer cronogramas que permitan ejecución de actividades presenciales y de trabajo en casa acordadas con el interventor. *Utilizar herramientas tecnológicas que permitan ejecutar el contrato. *El oferente deberá tener en cuenta este factor desde la elaboración de su propuesta, y hacer la planeación para la ejecución del contrato en condiciones de pandemia. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Informes de interventoría e informes de supervisión. *Seguimiento del interventor de actividades, cronograma y obligaciones contractuales. | Permanente
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Contagios del personal de la consultoria causados por covid 19 u otros virus que originen pandemia. | Afectacion en la salud de los trabajadores. Atrasos en el desarrollo del contrato. Reprogramación de cronograma | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | MODERADO | 6 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *Implementar protocolos de bioseguridad conforme a las directrices del Gobierno Nacional. *Entregar dotación de Bioseguridad al personal de consultoria y demas acciones inherentes a protocolos de protección. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del interventoria a la implementación de protocolos, dotación y utilización de elementos de Bioseguridad. | Permanente
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Ausencia, falta o deficiencia de los EPP requeridos en campo | Peligro e inseguridad de los trabajadores y de los equipos de trabajo. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | MODERADO | 6 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *Hacer seguimiento continuo al contratista sobre la utilización de los EPP en campo. *hacer requerimientos al contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del interventoria. | Permanente
17 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes que involucre personal de la consultoria y/o comunidad | Peligro e inseguridad de las personas involucradas en la consultoria. Atrasos en la programación de obra. Demandas juridicas. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *hacer seguimiento al contratista sobre la correcta y continua aplicación de protocolos de seguridad en campo. *Hacer requerimientos al contratista *Informe del accidente por parte del contratista | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Implementación programa de Accidentes de Trabajo del SIstema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo | Permanente
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas de inseguridad ocasionados por la comunidad | Atraso en la ejecucion de la consultoria. Siniestros y afectacion de la salud a las personas de la consultoria | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | CONSULTOR 100% | *El contratista desde el momento de presentación de la oferta, debe tener en cuenta el riesgo asociado a la posible inseguridad en la zona para la toma de información y demás trabajos requeridos en campo, y establecer en su planeación la mitigación de la afectación a las actividades por esta causa, de tal manera que no se afecte el cronograma de ejecución y la entrega de productos. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Informes mensuales, cumplimiento de metas | Permanente

## Tabla de Valoración
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun asi permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Instructivo matriz
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad del CVP de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Grafica según Estándar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad del CVP entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por el CVP, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular del CVP (reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos al CVP (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, el CVP elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que el CVP debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades del CVP, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el CVP selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad del CVP para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.