## Resumen de exportación
Este documento se exportó de Numbers. Cada tabla se convirtió en una hoja de cálculo de Excel. Los demás objetos de las hojas de Numbers se colocaron en distintas hojas de cálculo. Recuerda que el cálculo de fórmulas puede ser diferente en Excel.
Nombre de hoja de Numbers | Nombre de tabla de Numbers | Nombre de hoja de cálculo de Excel
Matriz de Riesgos Contratacion
| Tabla 1 | Matriz de Riesgos Contratacion
Tabla de Valoración
| Tabla 1 | Tabla de Valoración
Instructivo matriz
| Tabla 1 | Instructivo matriz

## Matriz de Riesgos Contratacion
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
| No. PROCESO |  |  |  |  | OBJETO | [13 empty] | CLASE
| 001-2024 |  |  |  |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INTERVENCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, ESTRUCTURAS, LADERA Y PARQUES, UBICADOS EN EL SECTOR ORIENTAL DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA | [13 empty] | CONVOCATORIA SIMPLIFICADA
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Externo | Liquidación | Contratación | Demoras en la liquidación por retrasos en la entrega de información y/o suscripción del acta, por parte del contratista o Interventoría. | Retraso en la liquidación del contrato. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerir a la Interventoría por el incumplimiento. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del CVP | Al día siguiente de la terminación del contrato o de las causas que generen la misma, iniciar los trámites necesarios para suscribir la liquidación bilateral del contrato. | Hasta el cierre del expediente, con el vencimiento de las garantías. | Informes de Supervisión. | Desde la terminación del Contrato, permanentemente.
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la ejecución del contrato debido a retrasos en trámites, solicitudes y/o aprobaciones de permisos, actualizaciones de permisos, licencias, resoluciones y/o demás trámites reglamentarios ante la SDA y/o empresas de servicios públicos y/u otras entidades para la ejecución del proyecto, por omisiones NO atribuibles al contratista ni a la CVP. | Retrasos en la ejecución del proyecto, posibilidad de suspensión del contrato para recibir respuesta por parte de la entidades y/o empresas de servicios públicos. Sobrecostos del proyecto. No se puede iniciar la obra. Genera retrasos en el proyecto Sobrecostos por cambios de Vigencia. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista e CVP | La Interventoría deberá informar semanalmente al CVP acerca del estado de los trámites ante la SDA y/o empresas de servicios públicos u otras entidades. El CVP podrá acudir a las autoridades púbicas competentes para la verificación y estado de los trámites requeridos. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. Verificar que el Contratista realiza los trámites de permisos y licencias oportunamente antes del inicio de las obras, atendiendo a la planeación adecuada de las actividades y la obtención de dichos documentos necesarios para la ejecución del contrato. En caso de generarse atrasos en la obtención de permisos, informarlo oportunamente, con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 2 | Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | CVP, Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | A través de comités de seguimiento. Informes semanales y mensuales de Obra. Informes semanales y mensuales de Interventoría. | Semanal
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad en conseguir el personal requerido para la ejecución del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El Interventor deberá presentar oportunamente las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. Así mismo, realizar la asignación de los recursos a las actividades, acorde al plazo de ejecución del proyecto. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del CVP | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del CVP | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con el personal idoneo requerido para la ejecución del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El Interventor deberá presentar oportunamente las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. Así mismo, realizar la asignación de los recursos a las actividades, acorde al plazo de ejecución del proyecto. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del CVP | Desde la suscripción del acta de inicio y durante la ejecuciòn del contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del CVP | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales ocurridos con ocasión de la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades contractuales. Procesos por posible incumplimiento. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Implementar planes de sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental. En caso de presentarse algún accidente notificar a la ARL. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | El SST deberá realizar un plan de seguridad en el trabajo y llevar estricto control del cumplimiento de normas de seguridad, higiene y salud ocupacional que sean aplicables. | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento en el número de personal profesional, técnicos y/o recursos tecnológicos, logísticos y transporte para cumplir con el plazo de ejecución del contrato. | Sobrecosto del contrato. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El Interventor deberá presentar oportunamente las hojas de vida del personal mínimo y/o clave requerido, así mismo contar con los recursos (financieros, técnicos y demás) para la ejecución del objeto contractual. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | CVP, Contratista | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas. | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del Supervisor. | Permanente
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mayor plazo de ejecución del inicialmente pactado en el contrato, por incumplimiento injustificado del cronograma, falta de control, monitoreo, seguimiento acompañamiento y/o aprobación de los productos. | Retrasos en las etapas previstas en el contrato. | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir | 3 | Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento constante del contrato y del cumplimiento de las obligaciones, observaciones y exigencias realizadas. El Interventor deberá adoptar mecanismos, acciones e implementar métodos idóneos para que el contrato objeto de vigilancia se ejecute en el tiempo contractual pactado. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del CVP | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Control, seguimiento y acompañamiento permanente de la Supervisión al contrato vigilado, conforme al cronograma de cada etapa y a los plazos previstos. | Permanente
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Demoras en el pago de la Interventoría, por incumplimientos y/o retrasos del contratista de Consultoria. | Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto del contrato. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento contante del cronograma de obra, alertas tempranas por posibles incumplimientos. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del CVP | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Revisión de la información y documentación entregada del proyecto. | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de costos administrativos y/u operativos. | Sobrecosto del contrato. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Contemplar costos en la oferta. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor del CVP | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Verificación de precios del mercado local por parte de la Supervisión. | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio de normas de carácter Distrital o Nacional que afecten y/o impacten el desarrollo del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista e CVP | Seguimiento por parte de la Supervisión del cambio de reglamentación o nueva normatividad; la Interventoría deberá realizar los nuevos trámites ante los organismos de control regionales y/o locales. Análisis jurídico por parte del CVP de la procedencia o no de la modificación contractual, si es que a ello hay lugar. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del CVP | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento de la normatividad vigente. | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la regulación y/o normatividad, cambios en la normatividad fiscal durante la ejecución del proyecto y/o posterior a la suscripción del contrato. | sobrecostos del contrato. Variación en el presupuesto pactado. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Gestionar los trámites antes los organismos de control regionales y/o locales. Deben estar actualizados y acorde a la normas vigentes. Se verificará la normatividad vigente y se aplicarán las medidas correctivas necesarias, que garanticen el equilibrio económico del contrato. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Seguimiento permanente por parte del CVP. | Permanente
12 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas de carácter tributario que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato. | Desequilibrio contractual que afecte la ejecución del contrato. Variación en el valor comercial de equipos e insumos. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. El contratista deberá acreditar ante la Interventoría el punto de no perdida, para que la entidad proceda con el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Supervisión permanente por parte del CVP. Informes con soportes de Interventoría. | Permanente
13 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio en la regulación de las normas sanitarias y/o de salubridad a aplicar en la ejecución del contrato. | Retraso en las actividades contractuales. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Claridad en la afectación de los cambios y gestión de los mismos, en la fase de ejecución del proyecto. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | Supervisión permanente por parte del CVP. | Permanente
14 | específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Hechos de fuerza mayor o caso fortuito que impacten la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista e CVP | Generar planes de contingencia que permitan dar cumplimiento a la ejecución del contrato y generar la suspensiones o prórrogas que permitan conjurar la situación generadora del caso fortuito o la fuerza mayor. | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | CVP e Contratista | Desde la ocurrencia del hecho | Liquidación del contrato | Reuniones y comités del contrato. | Permanente
15 | Específico | Externo/Interno | Ejecución | Corrupción | Posibilidad de adulterar trámites y/o documentos con el fin de beneficiar a un tercero. | Afectación de la imagen institucional, posibilidad de no ejecución de las obras. | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 5 | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Implementación de controles que permitan el seguimiento de los requerimientos o solicitudes. | 3 | Posible (Puede ocurrrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor del CVP | Desde la estructuración de la licitación | Liquidación del contrato | Supervisión permanente por parte del CVP. | Permanente
16 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Posibilidad de presentar epidemias y enfermedades generados por los trabajos, por el contacto con insectos y organismos vivos presentes en la zonas de los trabajos que pueden afectar gravemente la salud de los trabajadores. | Afectación en la póliza de seguridad social y posible sobre costo. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Contemplar costos en la oferta. Poner en práctica el plan de seguridad en el trabajo que debe estar contemplado por el Interventoría. | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | Liquidación del contrato | El SST deberá entregar un plan a la supervisión de seguridad en el trabajo y llevar estricto control del cumplimiento de normas de seguridad, higiene y salud ocupacional que sean aplicables. | Permanente
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO
Elaboró: |  | Aspectos Técnicos:Ing. Edgar Andres Toquica Giraldo – Contratista DUT – CVP.
Aprobó:

## Tabla de Valoración
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Instructivo matriz
EXTRACTO DEL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
A. | A. Riesgos en el Proceso de Contratación (Aspectos)
1. | Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación.
2. | Los eventos que alteren la ejecución del contrato.
3. | El equilibrio económico del contrato.
4. | La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que se pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación.
5. | La reputación y legitimidad del IDRD de prestar el bien o servicio.
B. | Estructura de la administración de Riesgos (Pasos)
1. | Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos.
4. | Asignar y tratar los Riesgos.
5. | Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
C. | Gráfica según Estándar AS/NZS ISO 31000
D. | Metodología para el cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013.
1. | Establecer el contexto
Identificar el contexto para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:
a. sus propios Riesgos;
b. los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación;
c. los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.
Identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
a. El objeto del Proceso de Contratación.
b. Los partícipes del Proceso de Contratación.
c. La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.
d. La capacidad del IDRD entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.
d. La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
e. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.
f. El entorno socio ambiental.
g. Las condiciones políticas.
h. Los factores ambientales.
i. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
j. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
k. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.
2. | Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA, encuestas y cuestionarios.
2.1. | Clase
2.1.1. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por el IDRD, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
2.1.2. | Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
2.2. | Fuente
2.2.1. | Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular del IDRD (reputacional, tecnológico).
2.2.2. | Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos al IDRD (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
2.3. | Etapa
2.3.1. | Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, el IDRD elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que el IDRD debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades del IDRD, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
2.3.2. | Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el IDRD selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad del IDRD para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
2.3.3. | Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
2.3.4. | Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
2.4. | Tipo de Riesgo
2.4.1. | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2.4.2. | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2.4.3. | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
2.4.4. | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
2.4.5. | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
2.4.6. | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
2.4.7. | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
2.4.8. | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
3. | Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
4. | Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
5. | Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.